# Додаток

# до рішення виконкому

# Міньківської сільської ради

від 23.06.2016 р. № 27

## ПРО   ВИКОНАННЯ   ЗАХОДІВ

щодо розвитку галузей і сфер діяльності, які матимуть найбільш суттєвий вплив

на поліпшення економічного і соціального стану Міньківської територіальної громади на 2016 рік

| № з\п | Зміст заходу | Термін виконання | виконавець | Витрати на виконання |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього |  | В тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Держ. бюджет |  |  | Місцев. бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Основні напрямки розвитку виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реалізація політики економічного зростання за рахунок інвестицій, інтенсивних виробництв, підвищення заробітної плати. | Постійно | Підприємства, селянські господарства |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.2. | Сприяння зайнятості населення та створення нових робочих місць | Постійно | Підприємства, СФГ, виконком сільради |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | ### Основні напрямки бюджетної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Посилення контролю за раціональним та ефективним витрачанням бюджетних коштів | постійно | Виконком, керівники бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 2.2. | Доцільне використання бюджету розвитку | За потребою | Виконком, керівники бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | ### Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей | Впродовж навчального року | відділ освіти Артемівської РДА |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт шкільного харчоблоку за рахунок спонсорської допомоги | 2-3-й квартал | директор НВК виконком сільради | 2000,00 грн. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | ### Охорона здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт мережі опалювання у будинку амбулаторії та сільської ради за рахунок спонсорської допомоги | 3 квартал | Завідувач Міньківської амбулаторії | 2000,00 грн. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | ### Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Косметичний ремонт фойє СБК та бібліотеки за власний рахунок. | 2 - 3 квартал | Директор СБК, виконком сільради | 500,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 6 | ### Торгівля та побутові послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сприяти розвитку діяльності з надання побутових послуг населенню | постійно | Виконком сільради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 7. | ### Житлово – комунальне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Придбання котла для безаварійного постачання тепла до Міньківського НВК, Міньківської амбулаторії та сільської ради | Січень 2016 | Виконком сільради | 35 000 грн. |  |  |  | 35 000 грн |  |  |  | 100 |  |  |
| 7.2 | Продовження робіт по заміні труб водоводу питної води по вул. Комсомольська (Ягідна), Леніна(Широка) та Советська (Центральна) | 2 квартал | Виконком сільради, ТОВ«Никифорівський ККГ | 4000,00 грн. |  |  |  | 4000,00 грн. |  |  |  | 30 |  |  |
| 7.3. | Заміна насоса на свердловині питної води | 3 квартал. | Виконком сільської ради, | 5000,00 грн. | . |  |  | 5000,00 грн. |  |  |  | 0 |  |  |
| 7.4. | Виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво очисних споруд та каналізаційної мережі с. Міньківка | 2-3 квартал | Виконком сільської ради |  |  |  |  | 50 000,00 грн. |  |  |  | 50 |  |  |
| 7.6 | Виготовлення актів комунальної власності на земельні ділянки під об’єктами соціально-культурного призначення ( газова котельня) | 3 квартал | Виконком сільської ради | 3,0 тис. грн. |  |  |  | 3,0 тис. грн. |  |  |  | 50 |  |  |
| 7.7. | Участь у реалізації програми «Світле село» за рахунок спонсорської допомоги | 2 – 3 квартал | Підприємства, СФГ | 3000,00 грн. |  |  |  | 1000,00 грн. |  |  |  | 0 |  |  |
| 7.8 | Виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Міньківка | 2 – 3 квартал | Виконком сільради, ТОВ«Никифорівський ККГ» | 20 000,00 грн. |  |  |  | 20 000,00 грн. |  |  |  | 50 |  |  |
| 7.9 | Виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення котельні та на заміну обладнання згідно з необхідними потужностями | 1 – 2 квартал | Виконком сільської ради | 20 000, 00 грн. |  |  |  | 20 000,00 грн. |  |  |  | 50 |  |  |
| 7.10 | Виготовлення проектно – кошторисної документації на ремонт асфальтового покриття | 1 – 2 квартал | Виконком сільської ради | 20 000, 00 грн. |  |  |  | 20 000,00 грн. |  |  |  | Перенос на 4 квартал |  |  |
| 8 | ### Боротьба із злочинністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Сприяти роботі дільничного інспектора РВ УМВС | постійно | Виконком, підприємства, СФГ |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 8.2 | Проведення серед населення профілактичної роботи по недопущенню кримінальних дій | постійно | Дільничний інспектор РВ УМВС |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | ### Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Здійснення допомоги у оформленні субсидій, соціальних допомог, отриманні компенсації грошових вкладів, завозі вугілля та інше інвалідам, ветеранам ВВВ та праці, самотнім громадянам | постійно | Виконком, ТОВ, СФГ, соціальні працівники |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9.2. | Обладнати поручнями будинок сільської ради, поштового відділення села Міньківка, ФП села Оріхово-Василівка | 1-2 квартал | виконком сільської ради, «Укрпошта» | 3.0 тис грн. |  |  | 1,5 тис. грн. |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | ### Розвиток земельних відносин та охорона земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оновлення планово – картографічного матеріалу | Впродовж року | Виконком сільської ради | 146 692 грн. |  |  | 146 692 грн. |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10.2. | Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під кладовищами та полігонам твердих побутових відходів | Впродовж року | Виконком сільської ради | 60 000 грн. |  |  | 60 000 грн. |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Комп’ютеризація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Придбання комп’ютерної техніки для апарату сільської ради | Впродовж року | Виконком сільської ради | 50 000 грн. |  |  | 50 000 грн. |  |  | 90 |  |  |  |  |